## ProjetIA TODO
TACHES | NOTES POKER PLANNING
1. Solutions existantes en IA :
a. Validation personnes identiques en comparant deux photos (API existantes – modèles existants – librairies utilisées pour solutions existantes) | 3
b. OCR – extraction de données textes (API existantes – modèles existants – librairies existantes) | 3
c. Choix des technologies | 3
2. Extraction de données OCR carte bleu (CB)
a. Recherche de données de tests (images CB avec noms,dates validité num carde correspondants et les stocker/organiser ) (dossier photo + données excel:nom photo+numcarte+nomcarte+expirationcarte) | 8
b. Augmenter le dataset pour compléter données de test (liste de faux noms/ dates expiration/) (différents angles...) | 13
c. Traitement et stockage des données de test | 8
d. Choix des modèles | 3
e. Entrainement des modèles | 8
f. Choix de l’analyse et de la validation du modèle | 2
g. Amélioration et Comparaison des modèles et sélection du meilleur modèle | 5
h. Création d’un module Java/Vuejs permettant de prendre une photo de l’utilisateur et de la stocker en base de données | 8
3. Choix API pour validation d’identité avec comparatif de données (CARTE IDENTITE)
a. Implémentation extraction de photo depuis carte d’identité | 8
b. Développement du Service Java/Flask? permettant d’interroger l’API distante est récupération de la réponse (connexion/post/stockage reponse) | 5
4. Intégration des solutions à la plateforme Liqtrade
a. Création du endpoint en Java/Falsk? pour interroger identité utilisateur (en entrée : deux photos, en sortie booléen) (CI) | 3
b. Création du endpoint en Java/Flask? pour récupérer les informations carte bleue (en entrée : photo, en sortie : informations carte bleue) (CB) | 2
5. Planification de l’intégration des solutions à la plateforme (créer workflow sur draw) | 5
a. Verification propriétaire CB = représentant légal, et numéro CB valide (et CB pas expirée – validation numéros CB avec MangoPay), et transmission de données à MangoPay si valides, sinon email de rejet à l’utilisateur
b. Gestion de la validation de l’identité avec la carte d’identité : si pas validé : envoie email de refus d’ouverture de compte à l’utilisateur, si validé, la soumission de KYC à MangoPay est possible
https://www.kaggle.com/datasets/barbaravanaki/credit-card-number-images
https://www.kaggle.com/code/naim99/ocr-opencv2-3-bank-cards/notebook
scikit learn - ibrairie de préparation du dataset
OPENCV
Voir avec SIS ID et Paragon ID
Azure cognitives.
https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/cognitive-services/what-are-cognitive-services
https://rapidapi.com/auth/sign-up?referral=/collection/top-image-recognition-apis

## PLANNING
JOURS DISPOS | S44 - 31/10 | S45 - 7/11 | S46 - 14/11 | S47 - SIMPLON | S-48 - 28/11 | S49 - 5/12 | S50 - 12/12 | S51 - SIMPLON | S52 - 26-12 | S1 - 02/01 | S2 - 9/01 | S3- 16/01 | S4 - SIMPLON | S5 - 30-01 | S6 - 06/02 | S7 - 13/02 | S8- SIMPLON | S9 - 27/02 | S10 - 6/03 | S11 - 13/03 | S12 - 20/03 | S13 - SIMPLON
L | [12 empty] | 2.d/2.f |  |  |  | 3.a |  |  |  |  | 4.a
M | [12 empty] | 2.e |  |  |  | 3.a |  |  |  |  | 4.a
M | [12 empty] | 2.e |  |  |  | 3.a |  |  |  |  | 4.b
J | [11 empty] | 2.c | 2.e |  |  |  | 3.a |  |  |  |  | 4.b
V | 1.a | 1.b/1.c | 2.a |  | 2.a | 2.b | 2.b |  | 2.b | 2.c | 2.c | 2c | 2.e | 2.g | 2.h | 2.h | 3.a | 3,b | 3,b | 3,b | 4.a | 5.a/5.b
S |  |  |  | 2.a |  |  |  | 2.b